2026-2028年岚图汽车区域车展运营项目方案

——央国企高端新能源第一品牌 · 全流程卓越运营服务

第一章  项目理解与核心运营策略

1.1 项目背景与战略意义

岚图汽车作为东风汽车集团旗下高端智慧新能源品牌，2023至2025年销量从50,285辆增至150,169辆，复合年增长率高达73%，2025年实现净利润10.2亿元，成为首个达成30万辆规模的央国企高端新能源品牌。在此战略背景下，区域车展是品牌深化高端市场渗透率、实现新品展示与销量转化的核心阵地。

2026-2028年，本项目计划在全国核心城市参加BC/DE级车展共计132站（B级8站、C级44站、DE级80站），覆盖五一、国庆等高峰节点，是岚图品牌全年营销的重要支柱。

1.2 核心运营策略

我方以"五感体验、五星运营"为核心策略框架，围绕技术任务书中"安全感、舒适感、尊重感、愉悦感、品位感"的五感体验目标，构建从展前传播、展中体验到展后转化的全链路运营闭环。

| 策略维度 | 核心目标 | 关键举措 |
| --- | --- | --- |
| 品牌调性坚守 | 传递"央国企高端新能源第一品牌"形象 | 中式优雅美学贯穿全场，拒绝低价促销氛围 |
| 用户体验升级 | 提升落座率与落座时长，促进销售转化 | 五感体验动线设计，沉浸式互动场景打造 |
| 传播事件引爆 | 实现线上线下双向破圈 | 跨界IP联动，网红直播，AIGC内容生产 |
| 标准化运营保障 | 确保132站服务品质一致性 | SOP手册+数字化管理系统+应急预案 |

第二章  项目运营管理体系

2.1 标准化作业流程（SOP）

我方将建立一套覆盖人员管理、车辆整备、活动执行、应急处理四大模块的全流程标准化作业手册，确保132站服务品质高度一致。

2.1.1 人员管理SOP

◆ 岗位职责矩阵：明确项目总监、运营主担、发布会主担、互动集客主担、内容设计主担等核心岗位的职责边界与汇报关系。

◆ 着装与仪态规范：制定统一着装标准手册，包含服装款式、妆容要求、站姿走姿规范，并在彩排日进行全员考核验收。

◆ 话术培训与考核：产品话术、品牌故事、应对客户异议的标准话术库，展前进行笔试与口试双重考核，合格方可上岗。

◆ 排班与轮休机制：合理规划展期排班，确保高峰时段人员充足，避免人员疲劳影响服务质量。

2.1.2 车辆整备SOP

◆ 进馆前：安排专业车美团队对所有展车进行精洗，包括漆面抛光、内饰深度清洁，确保展车以最佳状态亮相。

◆ 展期日常：每日开馆前（07:30）、午休（12:00）、闭馆后（18:00）三次清洁维护，重点清洁方向盘、座椅、门把手等高频接触区域。

◆ 展车安全：展车钥匙统一管理，非授权人员不得启动车辆，防止展车意外损伤。

2.1.3 活动执行SOP

◆ 彩排标准：彩排日全员参与，按正式演出标准执行，导演全程把控节奏，确保流程无缝衔接。

◆ 物料验收：展前按清单逐一核对物料数量与质量，不合格物料当日补发，确保开展前全部到位。

◆ 互动环节时间轴：制定精确到分钟的互动活动时间表，专人负责计时与流程推进，避免节奏拖沓。

2.1.4 应急处理SOP

| 应急场景 | 响应级别 | 处理流程 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客流高峰拥堵 | 黄色 | 启动备用引导人员，开辟临时疏导通道 | 现场运营主担 |
| 展车/设备故障 | 橙色 | 立即隔离故障区域，启用备用方案，30分钟内修复 | 技术保障负责人 |
| 人员突发状况 | 橙色 | 备用人员立即顶岗，安排就医，不影响展台运营 | 人员管理负责人 |
| 媒体负面舆情 | 红色 | 24小时内删除内容、发布澄清声明，上报品牌方 | 公关负责人 |
| 消防/安全事故 | 红色 | 立即启动疏散预案，联系消防/急救，保护人员安全 | 安全负责人 |

2.2 项目管理计划与关键节点

采用"倒推式"项目节点管理法，以开展日为基准，向前倒推各关键节点，确保每一环节按时交付，不影响整体进度。

| 时间节点 | 关键工作内容 | 责任部门 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 展前T-30天 | 启动项目筹备；运营方案与传播策略提报品牌方确认 | 项目总监 | 品牌方书面确认 |
| 展前T-21天 | 三方人员首轮线上面试与初选；互动方案与茶歇方案定稿 | 人员管理组 | 候选人名单提交 |
| 展前T-14天 | 物料设计稿提交品牌方审核；服装设计方案确认 | 设计组 | 品牌方审核通过 |
| 展前T-10天 | 物料制作完成并发运；人员二轮面试与最终确认 | 物料管理组 | 物料签收确认单 |
| 展前T-7天 | 展台搭建启动协调；证件信息收集与办理 | 搭建协调组 | 证件办理完成 |
| 展前T-1天（彩排日） | 全员彩排；妆造定妆；话术考核；现场彻底保洁；输出空镜与预热视频 | 全体团队 | 品牌方验收通过 |
| 展期每日 | 早会复盘；三次展车清洁；互动活动执行；素材拍摄与交付 | 运营主担 | 15:00前素材交付 |
| 展后T+1天 | 物料盘点与复用清单输出；人员薪酬结算启动 | 物料/财务组 | 清单提交确认 |
| 展后T+7天 | 薪酬全额结算完成；竞品分析报告提交；项目总结报告提交 | 项目总监 | 品牌方签收确认 |

2.3 团队架构与资源保障

为本项目组建专业执行团队，核心成员均具备5年以上为豪华品牌、主流合资品牌、造车新势力提供AB级车展运营服务的经验。团队具备在五一、国庆高峰期同时执行15场以上车展的项目统筹能力。

| 岗位 | 人数 | 核心职责 | 经验要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总监 | 1 | 统筹全项目战略方向与客户关系维护 | 10年+豪华品牌车展经验 |
| 运营主担 | 3 | 单站现场全流程运营管理 | 5年+AB级车展运营经验 |
| 发布会主担 | 2 | 发布会创意策划与现场执行 | 5年+品牌发布会导演经验 |
| 互动集客主担 | 2 | 互动方案策划与集客活动执行 | 5年+汽车活动互动策划经验 |
| 内容设计主担 | 2 | 传播内容策划与视觉设计统筹 | 5年+汽车品牌内容创作经验 |
| 物料管理专员 | 2 | 物料制作跟进、仓储与现场管理 | 3年+活动物料管理经验 |
| 人员管理专员 | 2 | 三方人员招募、培训与考核管理 | 3年+大型活动人员管理经验 |

第三章  车展运营策略与体验设计

3.1 整体运营理念

以"五感体验·成就幸福"为运营主线，将岚图"淡、静、雅"的品牌美学融入展台每一个触点。通过精心设计的参观动线、沉浸式互动场景与高端茶歇服务，让每一位到访用户都能感受到岚图品牌独特的"安全感、舒适感、尊重感、愉悦感、品位感"。

区别于传统车展的"产品展示"逻辑，我们将展台打造成一个"生活方式体验空间"，让用户在体验中自然产生对岚图品牌的情感共鸣，从而提升落座率、延长落座时长，最终促进销售转化。

3.2 展台动线规划

科学规划展台参观动线，分为"吸引区—体验区—沉浸区—转化区"四大功能分区，形成自然流畅的客流引导路径。

| 功能分区 | 位置 | 核心内容 | 体验目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸引区 | 展台入口 | 视觉冲击力强的品牌装置艺术、网红打卡专区 | 吸引路过人群驻足，制造传播素材 |
| 体验区 | 展台中央 | 展车近距离体验、产品功能演示、AI互动装置 | 深化产品认知，激发购买兴趣 |
| 沉浸区 | 展台内侧 | 非遗手作工坊、品牌故事影像厅、高端茶歇区 | 建立情感连接，延长用户停留时间 |
| 转化区 | 洽谈席 | 专属顾问一对一服务、政策解读、试驾预约 | 促进销售线索收集与订单转化 |

3.3 创新互动方案（≥3种）

方案一："岚图·匠心非遗工坊"

联合当地非遗文化资源（如苏绣、竹编、剪纸、漆器等），邀请非遗传承大师入驻展台，开设限时体验工坊。用户在大师指导下完成一件专属手作，并可带走作为纪念。此方案将岚图品牌"中式现代豪华"的调性具象化，传递品位感与文化底蕴，同时具有极强的社交媒体传播属性，用户自发分享率极高。

方案二："AI岚图·专属智驾画卷"

利用AIGC技术搭建互动装置，用户输入自己的出行目的地或心情关键词，系统实时生成一幅以岚图车型为主角的专属风景画，并可即时打印为精美明信片或数字卡片。此方案将岚图5C超充、L3智驾等核心技术亮点以轻松有趣的方式传递给用户，体现科技感与愉悦感，适合全年龄段用户参与。

方案三："极速能量·充能挑战赛"

以岚图5C超级快充技术为创意原点，设置体感互动挑战装置。用户在规定时间内完成一系列与"充能速度"相关的趣味挑战（如快速连接充电枪模拟装置、智驾路线规划小游戏等），挑战成功即可解锁品牌定制盲盒礼品。此方案将产品核心卖点转化为可参与、可分享的游戏体验，有效吸引年轻用户群体，并形成自然的社交媒体传播。

方案四："岚图·星空香氛定制"

设置品牌专属香氛调配体验台，提供多种高端香调供用户自由组合，调配属于自己的"岚图专属香"，并装入定制岚图香水瓶带走。此方案将品牌体验延伸至嗅觉维度，打造全感官沉浸体验，与岚图"成就幸福"的品牌主张高度契合，极具差异化。

3.4 演绎形式创新

摒弃传统车展中枯燥的产品讲解与常规模特走秀，采用"沉浸式现代舞+光影装置艺术"的全新演绎形式。

◆ 定制舞台剧目：与专业舞团合作，创作以岚图品牌故事为主题的现代舞剧目，结合LED光幕、激光投影，打造视觉震撼的沉浸式演出。

◆ 流量网红模特：优先推荐具有百万级粉丝的汽车/生活方式类网红模特参与走秀，在展台现场进行实时直播，将线下人气转化为线上流量。

◆ 定时演出节奏：每日设置3-4场定时演出（10:30、13:30、15:30、17:30），形成展台的"节目表"，吸引观众专程前来观看，提升展台人气。

3.5 纪念物设计方案

纪念物设计遵循"高颜值、强关联、可传播"三大原则，确保每件纪念物都能成为岚图品牌的移动广告。

集客纪念物（预算≤5元/件，不少于5种）

| 方案 | 品类 | 设计亮点 | 传播属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 岚图品牌种子纸书签 | 可种植的环保纸书签，印有岚图LOGO与品牌金句 | 环保理念，适合社媒分享 |
| 方案2 | 定制香氛卡 | 高端香氛浸润卡片，印有岚图品牌视觉 | 嗅觉体验延伸，差异化 |
| 方案3 | 多功能数据线保护套 | 硅胶材质，印有岚图LOGO，实用性强 | 高频使用，持续曝光 |
| 方案4 | 岚图品牌定制冰箱贴 | 中式美学设计，展现品牌文化底蕴 | 家居场景，长期留存 |
| 方案5 | 品牌定制贴纸套装 | 潮流插画风格，多款可选，适合年轻用户 | 个性化，适合Z世代 |

互动纪念物（预算≤20元/件，不少于5种）

| 方案 | 品类 | 设计亮点 | 传播属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 岚图定制随行咖啡杯 | 高颜值陶瓷杯，岚图LOGO+中式纹样设计 | 日常使用，持续品牌曝光 |
| 方案2 | 车载香薰夹 | 木质+金属工艺，岚图专属香调，高端质感 | 车内场景，精准触达车主 |
| 方案3 | 定制露营折叠扇 | 中式美学设计，轻奢材质，适合户外场景 | 户外场景，社媒打卡属性强 |
| 方案4 | 非遗文创帆布袋 | 联名当地非遗IP，限量设计，收藏价值高 | 限量感，自发传播意愿强 |
| 方案5 | 岚图品牌定制笔记本 | 皮质封面，烫金LOGO，高端商务质感 | 商务场景，品牌形象强化 |

第四章  发布会运营与执行

4.1 发布会整体形式与主题

以"智驭新境·岚图新生"为发布会核心主题，打造具有科技感、沉浸感与视觉冲击力的品牌发布会。整体空间以"星际穿越"为视觉意象，结合岚图品牌"淡、静、雅"的美学基调，营造出高端、神秘、充满未来感的发布会氛围。

4.2 创新新车亮相方式

摒弃传统的吸幕机与舞蹈揭幕形式，采用以下创新亮相方案：

◆ 全息投影穿越亮相：新车先以全息投影虚拟形态出现在舞台中央，随着音乐高潮，虚拟影像逐渐消散，真实车辆从舞台升降台缓缓升起，实现"从数字到现实"的震撼穿越感。

◆ 光幕水雾揭幕：利用超薄水雾幕与激光投影，在车辆前方形成一道光影帷幕，随着倒计时结束，光幕瞬间消散，车辆完整呈现，视觉冲击力极强。

◆ 机械臂装置亮相：利用工业机械臂装置，将车辆从展台侧面以戏剧化的弧线轨迹"托举"至舞台中央，彰显科技感与力量感。（适用于B/C级车展）

4.3 发布会流程设计

| 环节 | 时长 | 内容描述 | 创新亮点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 倒计时视频 | 2分钟 | 品牌年度回顾与新车预告，营造期待感 | 电影级制作，情感共鸣 |
| 开场演绎 | 5分钟 | 定制现代舞+光影秀，以艺术形式诠释品牌理念 | 沉浸式体验，颠覆传统 |
| 领导致辞 | 5分钟 | 品牌战略愿景与年度成就分享 | 精炼有力，传递品牌信心 |
| 新车亮相 | 3分钟 | 全息投影穿越亮相，配合专属亮相音乐 | 视觉震撼，话题引爆 |
| 产品亮点讲解 | 8分钟 | 产品经理深度解析核心技术与用户价值 | 硬核内容，专业可信 |
| 销售政策发布 | 5分钟 | 限时优惠政策与金融方案发布 | 利益驱动，促进转化 |
| 领导合影 | 3分钟 | 品牌领导与媒体/嘉宾合影留念 | 仪式感，媒体传播素材 |
| 媒体群访 | 15分钟 | 开放媒体提问，深度传递品牌声音 | 增强媒体关系，扩大传播 |

4.4 发布会内容制作

中标后，我方将根据招标人提供的内容设计Brief，配合完成以下高质量内容制作：

◆ 发布会主题深化：基于"智驭新境·岚图新生"主题，进行全面的视觉语言体系设计。

◆ 主视觉（KV）设计：制作符合岚图品牌视觉规范的发布会主KV，适配线上线下多种尺寸。

◆ 倒计时视频制作：电影级制作标准，时长2分钟，涵盖品牌故事与新车预告。

◆ 开场视频制作：结合品牌理念与产品亮点，制作具有艺术感的开场视频。

◆ 出车视频制作：专为新车亮相环节定制的配乐与视觉特效视频。

◆ 串场视频制作：各环节之间的过渡视频，保持发布会节奏流畅。

第五章  传播规划与素材制作

5.1 整合传播策略

制定"展前预热—展中爆发—展后长尾"三阶段整合传播策略，实现线上线下协同发力，最大化单站传播效益。

| 传播阶段 | 时间节点 | 传播目标 | 核心内容 | 传播渠道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 展前预热 | T-14天至T-1天 | 制造期待，引流到场 | 悬念海报、倒计时视频、话题挑战 | 微博、微信、抖音、小红书 |
| 展中爆发 | 展期全程 | 引爆热度，扩大曝光 | 网红直播、KOC打卡、官方PR稿 | 抖音直播、微信公众号、汽车媒体 |
| 展后长尾 | T+1天至T+7天 | 沉淀口碑，持续转化 | 总结视频、深度体验稿、用户证言 | 全平台二次传播 |

5.2 传播素材制作与交付标准

配备专业摄影摄像团队（具备为豪华品牌、主流合资品牌提供AB级车展摄影摄像服务的经验，作品质量达到PRPhoto标准），确保全程多角度影像记录。

| 素材类型 | 交付时间 | 数量要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空镜视频 | 彩排日当天 | ≥3分钟精剪版 | 4K分辨率，专业调色 |
| 预热视频 | 彩排日当天 | ≥1支（60秒版+15秒版） | 符合品牌视觉规范 |
| 展期九宫格图片 | 每日15:00前 | 9张精修图 | 达到PRPhoto标准 |
| 展期快剪视频 | 每日15:00前 | ≥1支（60秒） | 适配竖屏短视频平台 |
| 发布会全程视频 | 发布会当日18:00前 | 完整版+精剪版 | 多机位剪辑，专业配乐 |
| 总结视频 | 展期最后一天12:00前 | ≥1支（3-5分钟） | 完整呈现展期亮点 |
| 平面图片集 | 展后3天内 | ≥200张精修图 | 覆盖展台全角度 |

第六章  展台服务与人员统筹管理

6.1 高端定制茶歇服务

提供符合岚图品牌高端调性的星级酒店标准茶歇服务，摆台设计融入中式优雅元素，与豪华品牌形象高度匹配。

6.1.1 发布会茶歇方案

◆ 摆台风格：以"岚图蓝"为主色调，结合白色与金色点缀，营造高端简约的视觉效果。

◆ 茶点品类：精选进口马卡龙、法式小点、中式糕点、季节性水果拼盘，搭配精品咖啡与茶饮。

◆ 特色亮点：提供岚图LOGO拉花咖啡，将品牌元素融入茶歇体验，增强仪式感。

6.1.2 公众日茶歇方案

◆ 摆台风格：轻奢简约风格，以品牌色系为主，确保与展台整体氛围协调。

◆ 茶点品类：精选高品质饮品（矿泉水、果汁、茶饮）与精致小食，确保食品卫生与新鲜度。

◆ 服务标准：专人负责茶歇区域维护，确保随时补充，不出现空盘情况。

6.2 外聘人员配置与管理

严格按照技术任务书要求，进行外聘人员的招募、培训、管理与考核，确保所有人员达到岚图品牌高端形象标准。

| 岗位 | 形象要求 | 能力要求 | 培训内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导演 | 专业形象 | 3年+北上广成车展总导演经验，服务过主流豪华品牌 | 品牌理念、发布会流程、应急预案 |
| 主持人 | 女175cm+/男180cm+，气质佳，无纹身染发 | AB级车展或大型发布会主持经验 | 品牌知识、产品信息、话术规范 |
| 模特 | 女175cm+/男180cm+，面容姣好，无纹身染发 | 专业走秀经验，优先推荐网红模特 | 品牌调性、走秀规范、互动话术 |
| 礼仪/礼模 | 礼仪168cm+/礼模172cm+，普通话流利 | 相关岗位经验 | 服务礼仪、品牌知识、行为规范 |
| 小蜜蜂 | 160cm+，面容姣好，普通话流利 | 相关岗位经验，工作认真负责 | 集客话术、产品介绍、服务流程 |
| 保安 | 180cm+，35岁以下，身材健硕 | 接受过专业安保培训 | 安全规范、应急处理、礼貌用语 |
| 化妆师 | 技艺高超，熟悉各种造型 | 熟练掌握化妆盘发技巧 | 品牌妆容标准、造型规范 |

6.3 薪酬管理与现结机制

严格落实薪酬现结制度，确保所有第三方人员（特别是小蜜蜂等）在展会结束后一周内完成全额付款，杜绝因薪资问题产生负面舆情。展期加班费用已在报价中充分考虑，招标人无需额外支付。招标人对每站薪资结算情况的逐一审查，我方将全力配合并提供完整的结算凭证。

6.4 彩排管理要求

每场展会彩排日，所有三方人员须全程参加发布会及运营彩排，不得提前离场。彩排结束后，安排专业保洁团队对现场进行彻底清洁，展台、展车清洁及发布会彩排等项目需达到招标人验收要求后，相关人员方可离场。如因提前离场产生额外费用，由我方全额承担。

第七章  现场运营保障与其他要求

7.1 展品管理

负责展品证件的全流程办理，包括参展证、展车通行证等。展车进馆前安排专业精洗，进馆后进行日常清洁维护，确保展车始终保持最佳展示状态。

7.2 搭建协调

指派专职搭建协调人员，全程监督和协调展台搭建公司在进场和撤展期间的所有管理沟通事宜，确保搭建进度符合计划，搭建质量达到品牌方标准。

7.3 证件管理

建立完善的证件管理台账，负责所有进场人员和展台工作人员的证件信息收集、审核与办理工作，确保证件信息准确无误，按时完成办理。

7.4 物料管理制度

建立严格的出入库电子管理制度，使用专业物料管理软件进行实时库存追踪，确保物料账实相符。如出现库房物料丢失，我方承诺全额赔付。展会结束后1周内提供展台活动物料的维护状态和可重复利用清单，最大化物料复用率，降低整体运营成本。

7.5 竞品分析

车展期间，安排专人对主流竞品（理想、蔚来、问界、极氪、智界等）的展台设计、互动活动、销售政策、客流数据进行系统性收集与分析。展后1周内向招标人输出详尽的竞品分析报告，涵盖车展主流品牌活动运营现状及趋势，为品牌方后续策略调整提供数据支撑。

第八章  验收标准与质量保障

8.1 验收考核体系

我方严格遵守技术任务书中的验收考核标准，以追求满分（100分）为目标，确保每站服务质量达到最高水准，实现100%结算比例。

| 评分区间 | 结算比例 | 我方目标 | 保障措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100-90分 | 100% | 力争每站达到此区间 | 全流程SOP管控+品牌方日常巡检配合 |
| 80-89分 | 90% | 绝对避免 | 建立预警机制，及时整改 |
| 70-79分 | 80% | 绝对避免 | 品牌方反馈24小时内完成整改 |
| 60-69分 | 70% | 绝对避免 | 启动应急预案，全面复盘 |
| 60分以下 | ≤30%（可终止合作） | 绝对避免 | 此情况不应发生 |

8.2 声誉保障承诺

我方承诺严格管控自身及所有下游供应商（包括员工、代理人等）的言行，确保不在任何公开或半公开渠道发布任何虚假、误导性或恶意贬损岚图品牌声誉的内容。如发生相关负面事项，我方承诺在收到书面通知后24小时内采取一切必要措施消除不良影响，并承担由此产生的全部损失赔偿责任。

8.3 验收材料真实性承诺

我方郑重承诺，为招标人出具的所有验收材料（文件、报告、数据等）均真实、准确、完整，不存在任何虚假、伪造或误导性陈述。我方支持招标人在项目执行各阶段自行或委托独立第三方进行审计，并将全力配合审计工作。

第九章  服务承诺

我方郑重承诺，将严格按照《2026-2028年岚图汽车区域车展运营项目技术任务书》的全部要求，提供专业、高质量的车展运营服务。具体承诺如下：

◆ 团队稳定性承诺：核心成员一经指定，未经招标人书面确认不得随意更改替换，确保项目执行的连续性与稳定性。

◆ 高峰期保障承诺：具备在五一、国庆高峰期同时执行至少15场车展的项目团队能力，不因高峰期资源紧张影响服务质量。

◆ 薪酬现结承诺：所有第三方人员薪酬在展会结束后一周内完成全额支付，杜绝薪资纠纷与负面舆情。

◆ 素材按时交付承诺：严格遵守技术任务书规定的各类素材交付时间节点，不延误、不缺项。

◆ 保密承诺：项目执行中涉及的招标人内部资料，我方严格保密，不以任何形式透露给第三方。

◆ 质量承诺：以追求每站100分为目标，确保服务质量持续达到最高标准，为岚图品牌的高端形象保驾护航。

（本方案为投标方案，具体执行细节将在中标后根据招标人要求进一步深化与调整。）